REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE (MECN-DD)

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT POUR LA FORET (PIF)

PROJET DE GESTION AMELIOREE DES PAYSAGES FORESTIERS (PGAF)

COMPOSANTE I : PIREDD PLATEAUX

Entre les soussignés

Le Comité Local de Développement du Terroir Ngoo, Village Nganya, Secteur/Chefferie : Mongama, Territoire: Yumbi, représenté par:

- Président : NSELE NGANGIA

- Secrétaire : MPAY NGOMBA

- Conseiller : MBENGE OKUSA

Et  l’Unité de Coordination du Programme d’Investissement pour la Forêt (UC-PIF),

Représenté par :

Le  Coordinateur de l’UC-PIF : Clément Vangu-Lutete

PREAMBULE

  - Les fonds de ce contrat  ont été alloués par le Programme d’Investissement pour la Foret (PIF), avec  la Banque Mondiale en qualité d’Organe d’exécution du Fonds Stratégique pour le Climat. Ayant une expertise avérée et une expérience de plus de 10 ans dans la zone du PIREDD Plateaux, le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) a été sélectionné par le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable (MECN-DD) comme Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) de la Composante I du PGAPF.

  - Les activités, objet du présent contrat, résultent de la collaboration entre le CLD et le WWF. La communauté adhère donc volontairement à la vision et objectif du PIREDD Plateaux et s’engage à la mise en œuvre des activités afin d’en tirer tous les bénéfices qui en résulteraient.

  - Toutes les parties (y compris les ménages individuels impliqués) conviennent que cette initiative est mise en œuvre à travers le CLD et que le CLD est le partenaire et l’interlocuteur de l’UC-PIF (et par délégation  du WWF) et de l’administration du Territoire/Secteur. Toutefois, les parties s’accordent que certaines activités pourraient être exécutées au niveau des ménages. Dans ce cas, le CLD restera responsable de la gestion des transactions entre l’UC-PIF et lesdits ménages.

  - Les préalables pour l’octroi de ce contrat sont les suivants:

- Le CLD doit être reconnu par l’administration du Territoire/Secteur avec une autorisation de fonctionnement en bonne et due forme ;

- Le CLD doit avoir un comité de gestion  fonctionnel ;

- Le CLD doit disposer d’une  convention de collaboration signée avec le  WWF ;

- Le CLD doit détenir un acte de cession de terre  signé par le Chef de terre et contresigné par le chef de  village;

- Les activités doivent être intégrées dans un  Plan de Gestion des Ressources Naturelles  élaboré dans le cadre du PIREDD Plateaux ;

Les parties conviennent de ce qui suit :

TITRE I : DES OBJECTIFS

Article 1

Le présent Contrat  a pour objectif la mise en place de 10 ha de boisement dans le Village Motala, Terroir Kimiaki, au plus tard le 30 mars 2017, selon les modalités d’exécution prévues par le Contrat. Pour ce faire une production de plantules de bonne qualité est à exécuter  selon le tableau ci-dessous :

| Essences | Nombre d’hectares | Nombre plantules à produire |
| --- | --- | --- |
| Acacia | 10 | 10833 |
| Total | 10 | 10833 |

TITRE 2. DES ROLES ET DES RESPONSABILITES

Article 2

Dans le cadre de ce Contrat, le WWF à pour responsabilités :

- Assurer une formation des pépiniéristes, sur la conduite et l’installation des pépinières, et production des plants, avant le début des travaux ;

- Diffuser les techniques d’agroforesterie aux ménages encadrés par le CLD ;

- Apporter un encadrement et un accompagnement technique pendant toute la durée du Contrat ;

- Apporter un appui financier couvrant les travaux nécessaires à la production de plantules et à l’installation des boisements ;

- Payer les plantules en âge  de plantation, soit ayant atteint environ 15 à 30 cm de hauteur. Ces plantules feront l’objet d’une sélection par l’agroforestier du Territoire et le nombre sera consigné dans un Procès Verbale de constat suivant le modèle en annexe 1 au prix de 0,1 USD (Un centime de Dollar Américain) par plantule (en cas de payement en Franc Congolais, le taux USD utilisé sera celui de la Banque).

- Payer la surproduction des plants sous condition d’un accord commun .Le projet n’est pas obligé d’acheter tout le surplus des plants produits par le pépiniériste, mais une quantité suivant les besoins des planteurs choisis. L’achat de la surproduction fera l’objet d’un avenant au présent Contrat et repris dans le PV de constat.

- Pour l’accomplissement des tâches qui sont assignées dans le cadre de ce Contrat, il sera versé aux ménages à travers le CLD un montant total de 150 USD (cent-cinquante Dollars Américains) pour 1 hectare planté, entretenu et protégé, dont 5% pour les frais de fonctionnement  du CLD et 95% pour les ménages concernés. Le montant total payé au ménage à travers le CLD sera calculé en fonction de la superficie totale réalisée et validée ;

Dans le cadre du présent Contrat, le CLD a pour responsabilités :

- Encadrer les pépiniéristes pour la production de plantules ;

- Mettre en place des pépinières permanentes de production des plantules des espèces désignées selon les capacités, les normes et les dimensions exigées par le projet ;

- Assurer les opérations d’entretien des plantules, de remplacement et de protection  des plantules ;

- Ne pas modifier l’usage du sol sur lequel la pépinière est installée, avant la livraison des plantules au projet ;

- Identifier les terrains à reboiser et encadrer les ménages pour la mise en place de boisements, ainsi que l’entretien et la protection contre le feu de brousse et autres ravageurs;

- Faciliter la distribution des plantules aux ménages encadrés ;

- Suivre la mise en place, regarnissage, entretien et protection de boisements réalisés par les ménages encadrés.

- Etre disponible et mettre à la disposition de l’équipe du projet des informations souhaitées lors des missions de suivi ;

- Ne pas être à l’origine d’un conflit d’intérêt en adhérant aux mêmes activités que ceux faisant état du présent contrat proposés par tout autre intervenant différent du projet, au risque de compromettre l’atteinte des résultats escomptés de ce dernier ;

- Faciliter et accompagner l’équipe du Projet PIREDD Plateaux sur terrain et rapporter tout incident qui compromettrait au respect des termes du présent contrat ;

- Protéger les intérêts de Projet PIREDD Plateaux dans le milieu ;

- Informer les ayants droits et la population des activités de projet et assurer la gestion des droits coutumiers ;

Article 3 :

Les deux parties s’engagent à :

- Respecter les règles déontologiques dans le domaine des activités mises en œuvre par chaque partie, dont  le respect de l’autorité, la confidentialité, la courtoisie ;

- S’informer mutuellement sur le déroulement des activités et toute autre information utile relative à la gestion des ressources naturelles et ses corollaires ;

- S’assurer que la superficie indiquée dans le présent Contrat ne présente aucun conflit à la date de la signature du présent Contrat ;

Le CLD s’engage à :

Le CLD et la communauté s’engagent à adhérer aux valeurs de conservation à savoir :

- Respecter la loi sur la chasse, participer au suivi effectué dans le cadre du respect de la chasse coutumière et lutter contre le braconnage,

- Dénoncer les auteurs des feux de brousses

- Respecter les dispositions de la loi sur la pêche,

- Identifier et délimiter les zones de protection (frayères et sources d’eau) et les protéger effectivement ;

- Faire le suivi et la surveillance des  forêts du Terroir;

- Respecter le Plan de Gestion de Ressources Naturelles ;

TITRE 3. PLANNING DES ACTIVITES

- Mettre en place des pépinières: décembre 2016 ;

- Produire des plantules de qualité à destination des ménages encadrés: décembre 2016 – février 2017 ;

- Faciliter la distribution des plantules aux ménages: Mars 2017;

- Suivi des ménages et la mise en place des boisements avec coupes feux: Mars 2017-avril 2017 ;

- Regarnissage et entretien des plantations (et coupe feux), ainsi que la mise en place de coupe feux: juillet 2017 - août 2017;

- Suivi de l’entretien et protection des plantations: juillet 2017 - juin 2018;

Article 4:

Le présent Contrat peut être amendé sur consentement mutuel des deux parties contractantes. Les modifications apportées au texte original feront l’objet d’un avenant.

Article 5 :

L’accord sera appliqué conformément aux lois en vigueur en RDC. Tout litige qui n’aura pas été réglé à l’amiable sera soumis aux cours et tribunaux compétents.

Titre 4 : MOYENS FINANCIERS

Article 6 :

Pour l’accomplissement des tâches pour la production de plantules qui vous sont assignées dans le cadre de cet Accord, le projet s’engage à remettre la somme de 0,1 USD (Un centime de Dollars Américaines) par plantule au CLD. Ces plantules feront l’objet d’une sélection par l’agroforestier de territoire (WWF) suivant la fiche de suivi de pépinière en annexe 2 et le nombre consigné dans un PV d’achat suivant le modèle en annexe 1. Le PIF s’engage à remettre au CLD la somme de 1084 USD (Mille quatre-vingt-quatre dollar Américains), selon les modalités ci-dessous pour la production des plants de bonne qualité:

| Essences | Nombre de plantules à produire | Prix unitaire (USD) | Prix total (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acacia | 10833 | 0,1 | 1083.3 |
| Total | 10833 | 0,1 | 1083.3 |
| Montant total (USD) | 1084 |

Le projet PIREDD se chargera du paiement en espèces au CLD. Le paiement sera effectué après la vérification des nombre des plantules produites par le pépiniériste :

- Sur présentation d'une fiche de livraison présentée par le CLD ;

- Le paiement prévu sera fait par la signature dans la fiche de paie signée par le CLD ;

Article 7 :

A titre de contribution pour service environnemental presté, et en compensation d’une partie de l’investissement en temps et en argent lié à la préparation, à l’installation et à l’entretien de la plantation, le PIF s’engage à remettre la somme de 150 USD (cent cinquante dollars américaines montant évoqué déjà évoqué dans  l’article 2 du présent Contrat) à l’hectare dans la seule condition ou le CLD a  scrupuleusement respecté les normes de qualité. Il est explicitement convenu que les hectares de plantation réalisés ne respectant pas les normes de qualité (alignements, écartements, entretiens, taux de survie, etc.) ne seront pas validés. Le PIF s’engage à remettre au CLD la somme de 150 USD (cent cinquante dollars américains), sur base de la fiche de suivi de la plantation en annexe 2 et la liste de planteurs en annexe 3, selon les modalités ci-dessous :

  - Après la préparation du terrain (défrichage, piquetage et trouaison) et la plantation respectant les normes indiquées dans le module des normes techniques (superficies en ha), écartement (en m) et essences), le PIF payera 75 USD (septante cinq dollars américains) par hectare, après vérification sur le terrain (3 mois après la plantation) ;

- L’UC-PIF se réserve le droit d’effectuer le paiement au prorata du nombre de plants effectivement mis en terre et vivants.

- L’UC- PIF se réserve le droit de réduire le paiement si le nombre d’hectares est inférieur à celui contracté.

- L’UC- PIF se réserve le droit de réduire le paiement de 25% si la plantation n’est pas bien protégée par un coupe-feu.

- L’UC- PIF se réserve le droit de réduire le paiement de 25% si la plantation n’est pas bien désherbée (en cas d’agroforesterie).

  - L’UC-PIF payera la deuxième tranche de paiement d’un montant de 50 USD (cinquante dollars américains) par hectare, après vérification sur le terrain (9 mois après la plantation) ;

- L’UC- PIF se réserve le droit d’effectuer le paiement au prorata du nombre de plants vivants et bien portants.

- L’UC- PIF réserve de réduire le paiement par 25% si la plantation n’est pas bien protégée par un coupe-feu ;

- L’UC- PIF se réserve le droit de réduire le paiement de 25% si la plantation n’est pas bien désherbée (en cas d’agroforesterie) ;

- Le paiement se fera après vérification sur le terrain de l’état de la plantation ;

  - L’UC-PIF payera la troisième tranche de paiement d’un montant de 25 USD (vingt cinq dollars américains) par hectare, après vérification sur le terrain (27 mois après la plantation) ;

- L’UC- PIF se réserve le droit d’effectuer le paiement au prorata du nombre de plants vivants et bien portants.

- L’UC- PIF se réserve le droit de réduire le paiement par 25% si la plantation n’est pas bien protégée par un coupe-feu.

- Le paiement se fera après vérification sur le terrain de l’état de la plantation.

L’UC- PIF s’engage à remettre au CLD la somme de 1500 USD (Mille cinq-cent Dollars Américaines), selon les modalités ci-dessous :

| Activités | Vérification | USD/1 ha | Superficies réalisées ha | Montant USD (Présent Contrat) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Travaux préparatoire (Layonage, Piquetage, Trouaison), la mise en place de plantules, protection de plantations avec coupe feux | 3 mois après mise en place de la plantation | 75 | 10 | 750 |
| Regarnissage et entretien de la plantation, entretien de coupe feux | 9 mois après mise en place de la plantation | 50 |  | 500 |
| Entretien de plantation et coupe feux | 27 mois après la mise en place de la plantation | 25 |  | 250 |
| Montant total (USD) | 1500 |
| Montant pour les ménages (USD) | 1425 |
| Montant pour le fonctionnement de CLD (5%) (USD) | 75 |

L’UC-PIF se chargera du paiement en espèces au CLD. Le paiement sera effectué après la vérification du reboisement par le WWF. Le paiement prévu sera fait  moyennant  la fiche de paie signée par le CLD.

Article 9 : LIMITES DU CONTRAT ET GESTION DES LITIGES

- Le CLD mentionnera le soutien financier de l’UC- PIF dans tout rapport/publication ou activités de sensibilisation et/ou de communication relatifs aux activités menées dans le cadre du présent Contrat ;

- Aucune des parties ne prendra d’engagement ni de position au nom de l’autre partie sans en avoir le consentement écrit ;

- Avant toute prise de décision importante relative à l’objet du présent Contrat, ou dans les conventions spécifiques, chaque partie informera l’autre ;

- Aucune des deux parties n’a d’autorité pour créer des obligations légales au nom de l’autre partie ;

- Si des difficultés surviennent à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent Contrat, les deux parties s’engagent à résoudre les litiges à l’amiable par voie de conciliation directe ;

- Tout différent relatif à l’interprétation et/ou l’exécution du présent Contrat ou de toute convention conclue sur son fondement qui ne pourrait être résolu à l’amiable entre les Parties sera résolu par arbitrage ;

- L’UC-PIF  se réserve le droit de résilier le contrat suite à des actes inciviques répétés dans le terroir de la communauté bénéficiaire, après trois avertissements écrites ;

- Toute information erronée, fournie intentionnellement ou pas, entrainera la résiliation du présent contrat ;

Article 10 :

Le présent Contrat est signé par le PIF et le représentant du CLD et est en outre visé par le Chef de secteur, il entre en vigueur à la date de sa signature entre les trois parties.

SIGNATURES

Pour le CLD

- Président :

- Secrétaire :

- Conseiller :

Pour le Ministère de l’ECN-DD

- Coordonnateur de l’UC-PIF :

Pour le Secteur

- Chef de secteur :

ANNEXES

- Modèle PV de constat de plantules

- Modèle Fiche de suivi de la pépinière

- Modèle Fiche de suivi de la plantation

- Modèle liste de planteurs

- Accord de collaboration entre le WWF et le CLD ;

# Text boxes

CONTRAT N°0035 DE PAYEMENT POUR SERVICES ENVIRONMENTAUX

ACTIVITE : REBOISEMENT

CLD NGANYA