ՇԱՀԱՊՈՆՔ ՀԲՏ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

1. **Մինչև 2024թ. ավելացնել բեզոարյան այծի տարածման շրջանակը 35 տոկոսով, իսկ քանակը՝ 70:**

Այս տարածքում կարող է բնակվել մոտ 100 բեզոարյան այծ: Պահպանման տարածքից դուրս նրանց շրջանակի ընդլայնումը կախված է որսագողության, զինուժի կողմից անհանգստության բացակայությունից, այդ թվում հանքարդյունաբերության, և նրանց բնակության առկայությունից ու արտադրողականությունից:

1. **Մինչև 2024թ. ապահովել հայկական մուֆլոնի մշտական ներկայությունը տարածքում, ավելացնել տարածման շրջանակը և քանակը 70 տոկոսով:**

Ներկայումս տարածքում կարող է բնակվել մոտ 10-20 հայկական մուֆլոն, սակայն այս կենդանիներին դժվար կարելի է համարել բնակիչներ: Տարածքը հայկական մուֆլոնի համար տիպիկ ապրելավայր է, սակայն նրանց քանակը հեռու է ապրելավայրի կարողություններից, որը պայմանավորված է որսագողությամբ, Նախիջևանի հետ սահմանում զինուժի առկայությամբ և, ավելի քիչ չափով, անասունների կողմից նրանց ապրելավայրերին պատճառած անհանգստությամբ:

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

1. **Շահապոնք ՊՏ-ի գոտիավորումը**

Շահապոնք ՊՏ-ը բաղկացած կլինի Հիմնական և Կայուն օգտագործման գոտիներից.

* Հիմնական գոտին /2,276 հա/ վերաբերվում է վայրի կենդանիների, ֆլորայի, ֆաունայի և դրանք ընդգրկող լանդշաֆտի պահպանությանը: Հիմնական գոտին ունի խիստ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ:
* Կայուն օգտագործման գոտին /3,438 հա/ շրջապատում և հարում է հիմնական գոտուն: Նպատակն է՝ արոտավայրերի կայուն կառավարման միջոցով բարձրացնել արտադրողականությունը և պահպանել ավանդական մշակութային լանդշաֆտները: Այն օգտագործվում է էկոլոգիական կրթության, էկոտուրիզմի և կիրառական և հիմնարար հետազոտությունների և կայուն զարգացմանն աջակցելու համար:
* Բացի այդ, Շահապոնք ՊՏ-ը ունի պետական սահմանային գոտի /1,307/: Հասարակական ձայն ՀԿ-ը և ԲՀՀ-ը կհամագործակցեն սահմանապահների հետ՝ կանխելու որսագողությունը:
1. **Չօգտագործվող, չխաթարվող գոտիների հիմնում**

Շահապոնք ՊՏ-ի հիմնական գոտիները /2,276 հա/ պետք է լինեն չօգտագործվող, չխաթարվող գոտիներ. Արևիս գյուղի տարածքում՝ 1094.4 հա, Բռնակոթ գյուղում ՝ 202.5 հա, Սալվարդ գյուղում՝ 235.1 հա և Թասիկ գյուղում՝ 744 հա /Տես Հավելված 5-ի քարտեզը/:

1. **Արոտավայրերի կանոնավոր կառավարման համակարգի հիմնում**

Շահապոնք ՊՏ-ի հիմնական գոտին փակ է արածեցման համար: Կայուն օգտագործման գոտում արոտավայրերի օգտագործումը կկանոնակարգվի՝ թույլ տալու համար գարնանը խոտի բավարար աճը և, այդպիսով, բարձրացնելու նրանց արտադրողականությունը, միևնույն ժամանակ նվազեցնելով գերարածեցման և տրորման հետևանքով հողի էրոզիան /Տես Հավելված 5-ի քարտեզը/:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| արոտավայրը բաց է արածեցման համար մայիսի 15-ից | Հողակտոր Կ2 և Կ5  | 870 հա |
|  արոտավայրը բաց է արածեցման համար հունիսի 1-ից | Հողակտոր Կ1, Կ3 և Կ4  | 2,568 հա |
| անասունների արածեցման համար փակ արոտավայրեր | Հողակտոր Հ1, Հ2, Հ3 և Հ4 | 2,276 հա |

1. **Որսագողության դեմ պայքար**

Շահապոնք ՊՏ-ի խնամակալների ծառայությունը վայրի կենդանիների կառավարման և որսագողության հետ կապված կընդգրկի Հիմնական և Կայուն օգտագործման գոտիներն ամբողջությամբ: Ամենօրյա պարեկությունը կստեղծվի հստակ պարեկության պլանի և Շահապոնք ՊՏ-ի ընկերներին և տրանսպորտային միջոցներին հետևելու համակարգի միջոցով: «Հասարակական ձայն» ՀԿ-ը և WWF-ը կանոնավոր կերպով կվերահսկեն Շահապոնք ՊՏ-ի խնամակալների ծառայությունը՝ անհրաժեշտության դեպքում ընդունելով հարմարվող կառավարում: Առնվազն հինգ արգելափակոցներ և տասը նախազգուշացնող նշաններ կտեղադրվեն հիմնական գոտում՝ կանխելու որսագողերի մուտքը հիմնական ապրելավայրեր: Ընդ որում, հիմնական ապրելավայրերում կտեղադրվեն ծուղակային և առցանց տեսախցիկներ:

1. **Մոնիտորինգ**

Պահպանության միջոցառումների հաջողությունները ստուգելու և ձախողման դեպքում դրանք ուղղելու համար “Հասարակական ձայն” ՀԿ-ի կողմից ԲՀՀ-ի տեխնիկական աջակցությամբ կստեղծվի ազդեցության մոնիտորինգի համակարգ, որը կներառի վայրի կենդանիներին կանոնավոր կերպով հաշվելը և դիտումը: Մոնիտորինգի արդյունքները կներառվեն տարեկան հաշվետվություններում:

**Սիսիան համայնքի Շահապոնք ՊՏ-ի վայրի կենդանիների ապրելավայրի 2018-2024թ.թ.**

**Գործողությունների պլան**

| **Նպատակը** |  ***Խնդիրը*** | ***Իրականացվելիք միջոցառումների նկարագրությունը*** | ***Իրականացման ժամկետը*** | ***Պատասխանատու մարմինը*** |  ***Կատարողականի ցուցանիշները*** | ***Ազդեցության ցուցանիշը*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Կարճաժամկետ միջոցառումներ (Ներդրումային գործողությունները)** |  |  |  |  |
| Սարքավորումներ | Ապրելավայրերի պահպանության համար սարքավորումների գնում  | * 2 ամենագնաց մեքենա
* Գրասենյակի կահույք և սարքավորումներ
* Համազգեստ
* Արգելափակոցներ
* Նախազգուշացնող նշաններ
* GPS
* Հեռադիտակներ
* Ֆոտոխցիկներ
* Տեսախցիկներ
* Ծուղակային տեսախցիկներ
 | Ապրիլ 2018  | “Հասարակական ձայն” ՀԿ | Ապրելավայրերի պահպանության համար տեխնիկապես պահպանված համապատասխան տեխնիկայի առկայություն  | Շնորհիվ տեխնիկական կարողությունների հզորացման իրականացվում են պահպանության միջոցառումները  |

| **Նպատակը** | **Խնդիրը** | ***Իրականացվելիք միջոցառումների նկարագրությունը***  | ***Իրականացման ժամկետը***  | ***Պատասխանատու մարմինը***  | ***Կատարողականի ցուցանիշները***  | ***Ազդեցության ցուցանիշը*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Երկարաժամկետ միջոցառումներ  |  |  |  |  |
| Որսագողության դեմ պայքար  | Որսագողության կանխարգելում Շահապոնք ՊՏ-ում  | Խնամակալների և Շահապոնք ՊՏ-ի ընկերների պարեկություն վայրի կենդանիների ապրելավայրերի պահպանության և որսագողության նկատմամբ Շահապոնք ՊՏ-ի տարածքում: | 2018թ. մայիս և շարունակական | “Հասարակական ձայն” ՀԿ`Շահապոնք ՊՏ-ի ընկերների աջակցությամբ  | Անօրինական ոչնչացված վայրի կենդանիների թիվը | Բեզոարյան այծի և հայկական մուֆլոնի քանակը Շահապոնք ՊՏ-ում և թիրախային գյուղերի վարչական տարածքներում  |
| Արոտավայրերի կանոնավոր կառավարում  | Արածեցման կանոնակարգում | Կ2 և Կ5 արոտավայրերի հասանելիությունը անասունների համար -870 հա | Ոչ շուտ քան 2018թ. մայիսի 15-ը և շարունակական  | Համայնք  | Անասունների բացակայություն 3,438 հա տարածքով Կայուն օգտագործման գոտում մինչև յուրաքանչյուր տարվա սահմանափակման ժամանակաշրջանը  | Խոտհարքների բարելավված արտադրողականություն և կենսաբազմազանություն՝ տրորումները և գերարածեցումը արգելելու միջոցով:  |
| Կ1, Կ3 և Կ4 արոտավայրերի հասանելիությունը անասունների համար – 2,568 հա | Ոչ շուտ քան 2018թ. hունիսի 1-ը և շարունակական |
| Հ1, Հ2, Հ3 և Հ4 արոտավայրերի հասանելիությունը անասունների համար /Հիմնական պահպանվող գոտի/ | Անհասանելի է սկսած 2018թ. և շարունակական | Համայնք | Անասունների բացակայություն 2,276 հա տարածքով Հիմնական գոտում սկսած 2018թ. 7 տարվա կտրվածքով | Անասուններից ազատ ապրելավայրեր վայրի կենդանիների համար, ապրելավայրերի բնական հաջորդականություն |
| Մոնիտորնգ | Կատարված միջոցառումների ստուգում  | Ամենօրյա կառավարում և համակարգում, խնամակալների և Շահապոնք ՊՏ-ի ընկերների առկայությունը տարածքում  | 2018թ. մայիս և շարունակական |  “Հասարակական ձայն” ՀԿ | Խնամակալների աշխատանքային ամիսները տարվա մեջԿառավարիչների աշխատանքային ամիսները տարվա մեջ | Ապրելավայրերի պահպանության պլանի իրականացումԱնօրինական գործողությունների ավելի արդյունավետ կանխում (որսագողություն և այլն)  |
| Ազդեցության ցուցանիշների հավաքագրում  | Ամռան համար հաստատուն հողակտորների ստեղծում (հետծննդյան) և վաղ ձմռանը (զուգավորման շրջան) բեզոարյան այծի և հայկական մուֆլոնի հաշվառում  | Օգոստոս-նոյեմբեր 2018 թ. | “Հասարակական ձայն” ՀԿ՝ ԲՀՀ-ի օժանդակությամբ  | Հաշվետվություն մեթոդների, դիտակետերի և սարքավորումների վերաբերյալ  | Բեզոարյան այծի և հայկական մուֆլոնի թվաքանակի մոնիթորինգի հնարավորություն  |
| Ամռանը (հետծննդյան) և վաղ ձմռանը (զուգավորման շրջան) բեզոարյան այծի և հայկական մուֆլոնի հաշվառում  | 2018թ. և շարունակական | “Հասարակական ձայն” ՀԿ |  Տարեկան հաշվետվություններ | Ազդեցություն բեզոարյան այծի թվաքանակի վրա  |
| Գորշ արջին և ընձառյուծին դիտելու մեթոդների և դիտակետերի ստեղծում  | Մայիս-նոյեմբեր 2018թ. | “Հասարակական ձայն” ՀԿ՝ ԲՀՀ-ի օժանդակությամբ  | Հաշվետվություն մեթոդների, դիտակետերի և սարքավորումների վերաբերյալ  | Կենդանիների թվաքանակի մոնիթորինգի հնարավորություն  |
| Գորշ արջի և ընձառյուծի դիտարկում և հաշվետվության ներկայացում  | 2018թ. սկսած | “Հասարակական ձայն” ՀԿ  | Տարեկան հաշվետվություններ | Ազդեցություն թիրախային տեսակների թվաքանակի վրա  |

**Հավելված 5**

**Շահապոնք ՊՏ-ի վայրի կենդանիների ապրելավայրի 2018-2024թթ. պահպանության քարտեզ**

#