**Estrategia Anual Redes de Ciudades de América Latina y el Caribe - Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) Ecuador 2020**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**Nombre del Cargo:** Consultor para la ejecución de la Estrategia Anual Redes de Ciudades del Pacto Global de Alcaldes por el Clima (GCoM) Ecuador 2020.

1. **Introducción**

El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y La Energía es una alianza global de ciudades y gobiernos locales voluntariamente comprometidos por la lucha al cambio climático, reduciendo sus impactos inevitables y facilitando el acceso a energía sostenible y asequible para todos.

Como coalición, el Pacto Global de Alcaldes a nivel global combina y potencia los esfuerzos de actores claves para apoyar la transición hacia ciudades resilientes y baja en emisiones de CO2. Para garantizar la cohesión y la coordinación entre los socios del Pacto en América Latina, se ha implementado un modelo de Gobernanza en la región, que incluye un Comité Directivo Regional y Comités Consultivos Nacionales.

Los **Coordinadores Nacionales (CN)** son parte de un comité cerrado. Los Coordinadores Nacionales son asociaciones nacionales de municipios, para el caso del Ecuador la Asociación de Municipalidades Ecuatoriana (**AME**) representa como Coordinador Nacional. Los **(CN)** alineados con redes de ciudades con presencia regional ya activas en el proceso, son los organismos a través de los cuales se produce la primera comunicación con las ciudades bajo el Pacto de los alcaldes. Son responsables por la divulgación, la comunicación regular, el monitoreo y la identificación de las necesidades de asistencia técnica de las ciudades comprometidas para garantizar que las acciones evolucionen.

El **Comité Consultivo Nacional** (**CCN**) del Ecuador está formado por organizaciones nacionales, internacionales y bilaterales con presencia formal en el país, todas las cuales han convenido en ser miembros de dicho comité, reconocer y promover el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y Energía en Ecuador. Entre estas se deben mencionar: Ministerio del Ambiente (**MAE**), la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, representada por la Secretaría del Ambiente, **WWF** **Ecuador** como **presidente** del Comité Consultivo Nacional y la Unión Europea (**EU**).

La Estrategia Anual se refiere a las acciones consensuadas y meditadas del Coordinador Nacional (**AME**) y el Comité Consultivo Nacional de Ecuador **(CCN)** con el objetivo de apoyar a las ciudades y autoridades locales a comprometerse con la acción climática a través de la implementación del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) en el Ecuador.

1. **Objetivo general**

Contratar los servicios de un profesional como consultor que ejecute las acciones establecidas en la Estrategia Nacional Anual Redes de Ciudades del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y La Energía GCoM Ecuador 2020.

* 1. **Objetivos específicos**
* Promocionar la iniciativa del **GCoM** en los municipios del Ecuador, focalizando beneficios y responsabilidades de la adhesión.
* Realizar un diagnóstico sobre las capacidades institucionales, técnicas y presupuestarias para las diferentes escalas de población de municipios, respecto a incluir políticas locales de cambio climático.
* Fortalecer las capacidades en cambio climático a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador.
* Acompañar y gestionar los requerimientos de la iniciativa del Pacto de los alcaldes en las ciudades seleccionadas, enfocadas en fortalecer la planificación local con criterios de cambio climático y la construcción de planes de acción en conjunto con (CCN).

1. **Actividades y productos**

Las actividades relacionadas a los objetivos específicos son detallados en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico** | **Actividad** | **Detalle** | **Productos /**  **Resultados** |
| 1. Promocionar la iniciativa del GCoM en los municipios del Ecuador, focalizando beneficios y responsabilidades de la adhesión. | Coordinación conjunta con (CCN) del evento de lanzamiento de la iniciativa GCoM y promoción de la adhesión de las municipalidades del Ecuador. | Para la ejecución del evento debe desarrollarse al menos estos componentes: propuesta, guion, agenda, logística, invitaciones, nota conceptual, difusión del evento junto con el área de comunicación de las instituciones que conforman el (CCN). | Informe, Talleres, Visitas |
| Búsqueda de adhesiones de ciudades a la iniciativa GCoM.Definidas en el estudio diagnóstico de capacidades de los municipios | Para el desarrollo de esta actividad se realizarán: visitas a GADs Municipales seleccionados, reuniones con grupos de trabajo con puntos focales y técnicos del (CCN) |
| Difusión de la iniciativa GCoM en reuniones con municipalidades. | Para este componente el consultor coordinará con las diferentes áreas de comunicación de las instituciones miembros del (CCN) y GCoM. |
| 2. Realizar un diagnóstico sobre las capacidades institucionales, técnicas y presupuestarias de los municipios seleccionados respecto a incluir políticas locales de cambio climático. | Desarrollo del diagnóstico de capacidades de los municipios del Ecuador | Para el desarrollo de estas actividades el consultor deberá realizar las siguientes actividades: Levantamiento de información primaria y secundaria, mapeo de actores, reuniones con actores clave incluido (CN y CCN), sistematización de talleres y eventos. | Documento Diagnóstico de capacidades técnicas, institucionales y financieras sobre GADs Municipales, respecto a incluir políticas locales de cambio climático |
| Formulación de un procedimiento de criterios para elegibilidad de los beneficiarios e institucionalización de los objetivos de la iniciativa junto con (CCN) |
| Reunión de validación de la hoja de ruta y productos por parte del (CNN) y los beneficiarios. |
| 3. Fortalecer las capacidades en cambio climático a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador. | Designación de puntos focales técnicos e institucionales dentro de los GADs para el tema de cambio climático. | Seguimiento a la solicitud de asignación de puntos focales oficializados por los GADs Municipales seleccionados para la inclusión del Pacto. | Documento Metodológico, Eventos y contenido. |
| Definición de lineamientos metodológicos para las diferentes evaluaciones requeridas por la iniciativa del GCoM, (inventarios de emisiones y evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo climático). | Sistematización del taller de discusión de los lineamientos por miembros del (CCN) |
| Al menos tres eventos de capacitación (metodologías y financiamiento) definidos en una programación. | Para la ejecución de los eventos el consultor debe desarrollar al menos las siguientes tareas: coordinación con el (CCN) para: selección de temas, agenda, logística, invitaciones, nota conceptual, difusión del evento. |
| 1. Acompañar y gestionar los requerimientos de la iniciativa del Pacto de los alcaldes en las ciudades seleccionadas, enfocadas en fortalecer la planificación local con criterios de cambio climático y la construcción de planes de acción | Implementación de los requerimientos de la iniciativa GCoM, identificados con las 6 ciudades beneficiarias. | Aplicación de los enfoques metodológicos seleccionados por el CCN en las ciudades beneficiarias. | Informe final de acciones realizadas (talleres, reuniones, con GAD, reuniones del CNN, etc.). |
| Identificación de fuentes de financiamiento para los estudios de línea base, así como para los desafíos que representen la elaboración e implementación de los planes de acción. | Levantamiento de actores con actividades y presupuestos concurrentes al objetivo de la iniciativa GCoM.  Gestión financiera. |
| Elaboración de propuesta de financiamiento de la Estrategia Nacional GCoM y Proyectos de Adaptación y/o Mitigación al cambio climático (CCN) | Elaborar propuestas para financiamiento de proyectos relacionados a la temática junto con el área de Planificación y Financiamiento de WWF Ecuador (diferentes formatos idioma inglés y/o español). |

1. **Metodología, actividades y responsabilidades**

El consultor deberá realizar las siguientes actividades:

* Realizar un Plan de Trabajo y cronograma detallado de actividades.
* Desarrollar visitas técnicas a GADs Municipales con el fin de cumplir con el cumplimiento de objetivos previstos.
* Coordinar reuniones y acciones con el Comité Consultivo Nacional (CNN).
* Mantener un archivo documental de actas y registros de asistencias de todas las reuniones
* Elaborar tres informes de avance de la Estrategia Nacional Iniciativa GCoM (formato GIZ, idioma inglés y/o español).

1. **Período de implementación**

El desarrollo de la consultoría se iniciará el 02 de marzo del 2020 y concluye el 31 de agosto del 2020.

1. **Perfil del Consultor**

Formación académica

* Título de cuarto nivel (Master) relacionado a: Cambio climático, Manejo y Gestión Territorial, Ciudades sostenibles y Desarrollo local.
* Título de tercer nivel en: Ciencias Sociales-ambientales y/o Ingenierías.

Experiencia laboral general

* Experiencia mínima de cuatro años en trabajos relacionados al tema de cambio climático: a) vulnerabilidad y riesgos climáticos, b) inventarios de emisiones de GEI y c) Planes de Adaptación y Mitigación al cambio climático.

Experiencia laboral especifica

* Experiencia mínima de tres años en trabajos relacionados al uso de herramientas de planificación y ordenamiento Territorial PDyOT a nivel Municipal.
* Conocimientos del marco legal e institucional del Ecuador para el ordenamiento territorial, gestión ambiental y cambio climático.

1. **Duración de la consultoría**

El tiempo estimado para el desarrollo de la consultoría es de 180 días o 6 meses a partir de la firma del contrato en calidad de consultor para WWF Ecuador.

1. **Supervisión**

El Coordinador contratado trabajará bajo la supervisión de Pedro Araujo Oficial de Proyectos SIG junto con el área de Planificación y Financiamiento WWF Ecuador, el mismo que reportará periódicamente a los Coordinador Nacional CN (AME).

1. **Monto referencial**

El consultor recibirá un monto mensual de 2000 Usd incluidos I.V.A. Los gastos relacionados a las visitas de campo a GADs Municipales cubrirá en su totalidad (Transporte, alimentación y hospedaje) WWF Ecuador.

1. **Plazo de envío de CV:** Jueves 5 de Marzo del 2020, al correo [pedro.araujo@wwf.org.ec](mailto:pedro.araujo@wwf.org.ec) con referencia Consultor GCoM.